Устав проекта «Разработка программного средства»

1. Цели и результаты:

1.1. Цель проекта: разработка программного средства, предназначенного для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов организации заказчика.

1.2. Дополнительные цели проекта

1.2.1. Снижение трудоёмкости выполнения основных операций пользователями.
1.2.2. Повышение качества и оперативности обработки информации.
1.2.3. Создание масштабируемого и расширяемого программного решения.

- Результаты проекта

2.1. Снижение временных затрат на выполнение регламентных операций.
2.2. Снижение количества ошибок, связанных с ручной обработкой данных.
2.3. Повышение оперативности доступа к актуальной информации.
2.4. Повышение удобства работы пользователей с системой.

3. Продукты проекта
3.1. Эксплуатационная и пользовательская документация.
3.2. Серверное и клиентское программное обеспечение.
3.3. Результаты пуско-наладочных работ.
3.4. Передача программного средства в эксплуатацию.

4. Функциональные требования к системе

Система должна обеспечивать автоматизацию следующих функций:

4.1. Регистрация, авторизация и аутентификация пользователей.
4.2. Управление учетными записями и ролями пользователей.
4.3. Ввод, хранение, редактирование и удаление данных.
4.4. Поиск и фильтрация данных по заданным критериям.
4.5. Формирование и просмотр отчетов.
4.6. Контроль состояния и статусов объектов предметной области.
4.7. Уведомление пользователей о значимых событиях.
4.8. Администрирование системы.

5. Допущения и ограничения

5.1. Проектирование программного средства выполняется с использованием UML.
5.2. Разработка программного средства осуществляется с использованием объектно-ориентированного подхода.
5.3. Программное средство разрабатывается для работы в клиент-серверной архитектуре.

5.4. Программное средство использует централизованную базу данных, доступ к которой осуществляется через сервер приложений.
5.5. Максимальная нагрузка на систему — не более 150 одновременно работающих пользователей.
5.6. В рамки проекта не входят:
5.6.1. Интеграция с внешними информационными системами.

6. Ключевые участники и заинтересованные стороны

6.1. Спонсор проекта — представитель руководства организации Заказчика.
6.2. Заказчик — подразделение организации, заинтересованное в автоматизации процессов.
6.3. Пользователи программного средства:
6.3.1. Сотрудники подразделения организации
6.3.2. Руководство организации (анализ и контроль).
6.3.3. Администраторы системы.
6.4. Руководитель проекта — ответственный за планирование и контроль выполнения работ.

7. Соисполнители

7.1. Поставщик оборудования и системного ПО.

8. Ресурсы проекта

8.1. Требования к персоналу

8.1.1. Руководитель проекта — 1 чел.

8.1.2. Бекэнд-разработчик - 1 чел.

8.1.3. Фронтэнд - разрабочик - 1 чел.

8.1.4. Тестировщик - 1 чел.

8.1.5. UI/UX дизайнер - 1 чел.

8.1.6. Архитектор ПО - 1 чел.

8.2. Материальные и технические ресурсы

8.2.1. Сервер разработки и тестирования.
8.2.2. Рабочие станции разработчиков.
8.2.3. Сервер баз данных.

8.3. Лицензии на программное обеспечение

8.3.1. Среда разработки.
8.3.2. Средства тестирования.
8.3.3. Система управления версиями.

8.4. Расходная часть бюджета проекта (себестоимость проекта)

8.4.1. Разработка и сопровождение программного обеспечения

8.4.1.1. Разработка программного обеспечения:
4000 чел.×час × 1 500 руб. = 6 000 000 руб.

8.4.1.2. Тестирование и сопровождение программного обеспечения:
1500 чел.×час × 1 200 руб. = 1 800 000 руб.

Итого по п. 8.4.1: 7 800 000 руб.

8.4.2. Поставка оборудования и операционно-системного ПО

8.4.2.1. Сервер разработки и тестирования — 1 шт. × 300 000 руб. = 300 000 руб.

8.4.2.2. Сервер баз данных — 1 шт. × 350 000 руб. = 350 000 руб.

8.4.2.3. Рабочие станции разработчиков — 4 шт. × 120 000 руб. = 480 000 руб.

Итого по п. 8.4.2: 1 130 000 руб.

8.4.3. Приобретение лицензий на программное обеспечение

8.4.3.1. Среда разработки — 5 лицензий × 25 000 руб. = 125 000 руб.

8.4.3.2. Средства тестирования — 2 лицензии × 40 000 руб. = 80 000 руб.

8.4.3.3. Система управления версиями — 1 лицензия × 50 000 руб. = 50 000 руб.

Итого по п. 8.4.3: 255 000 руб.

Итого расходы по проекту

- Разработка и сопровождение ПО: 7 800 000 руб.

- Оборудование и ОС: 1 130 000 руб.

- Лицензии ПО: 255 000 руб.

Общая себестоимость проекта:

9 185 000 руб.

9. Сроки проекта

9.1. Дата начала проекта - 01.03.2026 г.

9.2. Дата завершения проекта - 30.10.2026 г.

9.3. Контрольные точки

9.3.1. Утверждение технического задания - 15.03.2026 г.

9.3.2. Завершение проектирования - 15.04.2026 г.

9.3.3. Завершение разработки первой версии - 30.06.2026 г.

9.3.4. Завершение тестирования - 31.08.2026 г.

9.3.5. Передача в опытную эксплуатацию - 15.09.2026 г.

9.3.6. Передача в промышленную эксплуатацию - 30.10.2026 г.

10. Риски проекта

10.1. Неполнота или неточность требований.
10.2. Изменение требований в ходе реализации проекта.
10.3. Технические сложности реализации.
10.4. Ограниченность ресурсов проекта.
Общий уровень рисков оценивается как средний.

11. Критерии приемки

11.1. Программное средство реализует все функции, указанные в техническом задании.
11.2. Система работает стабильно при заданной нагрузке.
11.3. Время отклика системы не превышает допустимых значений.
11.4. Обеспечено корректное хранение и обработка данных.
11.5. Пользовательская документация соответствует реализованному функционалу.

12. Обоснование полезности проекта

12.1. Для Заказчика

12.1.1. Повышение производительности труда сотрудников.
12.1.2. Сокращение временных и финансовых затрат.
12.1.3. Повышение качества управленческих решений.

12.2. Для исполнителя

12.2.1. Высокая стратегическая ценность.

12.2.2. Финансовая ценность выше среднего.